ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

# РЕШЕНИЕ

# 24 июня 2022 г.                                                                       № 9/39

г. Новосиль

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Новосильского района

В связи с назначением дополнительных выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Новосильского района, руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 24 мая 2022 года № 8/56-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Орловской области» территориальная избирательная комиссия Новосильского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Новосильского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Новосильского района.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Новосильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

территориальной

избирательной комиссии 					         Е.А. Холодова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии      					         Н.В. Абрамкина

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии

Новосильского района

от 24 июня 2022 г. № 9/39

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Новосильского района

| Дата официального опубликования решений | 24.06.2022 г. |
| --- | --- |
| День голосования | 11.09.2022 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1 | Организация дежурств в участковых избирательных комиссиях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 31.08.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ) | С 24.06.2022 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей |
| 3 | Формирование и представление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (п.6,7, 17 ст. 17 ФЗ, ч. 4 ст.6 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области» (далее – ОЗ)) | Не позднее 30.08.2022 | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 8 ОЗ) | Не позднее 01.08.2022 | Глава местной администрации поселения |
| 5 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (п.5 ст. 19 ФЗ, ч.2 ст.8 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 (05.09.2022) | Территориальные избирательные комиссии |
| 6 | Информирование избирателей, находящихся в местах временного пребывания избирателей, о расположении УИК с указанием их границ и мест нахождения | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования (ч.4 ст.8 ОЗ) | Не позднее 08.09.2022 | Руководители учреждений временного пребывания избирателей |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (п. 7 ст. 17 ФЗ, ч.1 ст.6 ОЗ) | Не позднее 30.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (ч.9 ст.6 ОЗ) | Не позднее 08.09.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 31.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 31.08.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 08.09.2022 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 12 | Прием от избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем в день голосования (п.17 ст.17 ФЗ, ч. 5 ст. 6 ОЗ) | Не позднее 11.09.2022 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка, образованного или определенного решением вышестоящей комиссии для проведения голосования этих избирателей |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 13 | Утверждение формы списка кандидатов | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов (п. 14.4 ст.35 ФЗ, ч. 11 ст. 11.2 ОЗ) | Не позднее 24.06.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 14 | Утверждение перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидата | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов (ч. 12 ст. 13 ОЗ) | Не позднее 24.06.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее 27.06.2022 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 16 | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов составляет 25 дней (ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 11.1, ч. 9 ст. 11.2 ОЗ) | С 24.06.2022 по 18.07.2022 | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательное объединение |
| 17 | Представление в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов, необходимых для самовыдвижения | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения (ч.4 ст.11 ОЗ) | Не позднее 18:00 18.07.2022 | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 18 | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов по одномандатным избирательным округам списком | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением производится в течение 25 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 4 ст. 11, ч. 9 ст. 11.2 ОЗ) | С 24.06.2022 по 18.07.2022 | Политические партии либо их региональные отделения |
| 19 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения (ч. 4 ст. 11, ч. 9 ст. 11.2 ОЗ) | Не позднее 18:00 18.07.2022 | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 20 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов (ч.12.1 ст. 11.2 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (ч.12.2 ст.11.2 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов о выдвижении избирательным объединением кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения (ч.4 ст.11 ОЗ) | Не позднее 18:00 18.07.2022 | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные территориальной избирательной комиссией списки кандидатов по одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 23 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 11 ст. 11.1, ч. 17 ст. 11.2 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 24 | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 25 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 26 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ, ст. 18.1 ОЗ) |  | Кандидат |
| 27 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 28 | Уведомление кандидата о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 1 дня со дня принятия соответствующего решения (ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 29 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 1 ст. 12 ОЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 30 | Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | После предоставления документов о выдвижении кандидата (после принятия решения о выдвижения кандидатов) (ст. 43 ФЗ, ст. 15 ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 31 | Регистрация доверенных лиц: - кандидат в депутаты (до 5) - избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов (до 20) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.1 ст. 15 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
| 32 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 12.3 ОЗ) | Не позднее 18:00 часов 27.07.2022 | Кандидаты |
| 33 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В срок, не превышающий 10 дней после дня приема документов на регистрацию (п. 18 ст. 38 ФЗ, ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 34 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 35 | Внесение уточнений и дополнений в представленные кандидатом документы | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации (п.18 ст.38 ФЗ, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 37 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 38 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования. (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст.15.1 ОЗ) | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, не позднее 03.09.2022, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2022 | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч.4 ст. 15.1 ОЗ) | Не позднее 03.09.2022 | Избирательные объединения |
| 40 | Принятие решения об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | В течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения (ч. 1 и 3 ст. 15.1 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 41 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей, назначенных в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (п. 7.1 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 05.09.2022 | Кандидаты, избирательные объединения, субъекты общественного контроля |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 42 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 43 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 44 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 5 дней после регистрации кандидата (ч. 12 ст. 13 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 45 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 13 ОЗ) | Не позднее 26.08.2022 | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 46 | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата, выдвинутого непосредственно путем самовыдвижения, - со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться, а в случае выдвижения кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, – со дня представления кандидатом документов в ОИК . Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования ( в ноль часов по местному времени первого дня голосования).(п. 1 ст. 49 ФЗ) | До 00.00 часов 09.09.2022 | Кандидаты, избирательные объединения |
| 47 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ) | Не позднее 04.07.2022 | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 48 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий. Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ) | Не позднее 09.07.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ) | Не позднее 31.08.2022 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 50 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 06.09.2022 по 11.09.2022 | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 51 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений, и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 24.07.2022 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 52 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ) | Не позднее 24.07.2022 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 53 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 24.07.2022 | Муниципальные периодические печатные издания |
| 54 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.2 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 | окружная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8, 12 ст. 17.2 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 | Соответствующая организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 57 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов , но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 58 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 ОЗ) | C 13.08.2022 до 00:00 часов 09.09.2022 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
| 59 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 ОЗ). Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 60 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов. | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 61 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 ОЗ) | Не позднее 11.08.2022 | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 62 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 21.09.2022 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 63 | Подача заявки на аккредитацию | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 05.09.2022 | Представители средств массовой информации |
| 64 | Аккредитация представителей средств массовой информации | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ, постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7, постановление Избирательной комиссии Орловской области от 03.07.2017 № 10/81-6) |  | ЦИК России, Избирательная комиссия Орловской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 65 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18 ОЗ) | Не позднее 03.07.2022 | Представительный орган муниципального образования |
| 66 | Создание кандидатами избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 18.1, 18.2 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 67 | Запрос в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 68 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 69 | Ознакомление зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, а также средств массовой информации с полученными от филиалов Сберегательного банка Российской Федерации сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | По официальным запросам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, а также средств массовой информации (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 70 | Направление в Избирательную комиссию Орловской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически (п. 13 ст. 58 ФЗ, п.5.2 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 28.05.2018 № 32/261-6) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 71 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 72 | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 73 | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 74 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 75 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 76 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 18.5 ОЗ) | C 12.09.2022 | Кандидаты |
| 77 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 18.5 ОЗ) | После 10.11.2022 | Кредитные организации |
| 78 | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 79 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня поступления (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 18.4 ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 80 | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 5 ст. 18 ОЗ) | Не позднее 21.09.2022 | Участковая избирательная комиссия |
| 81 | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном избирательном округе (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 82 | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 83 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 1 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 21.08.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 21.08.2022 | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 85 | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ, ч. 9-11 ст. 21.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 86 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 07.09.2022 | Окружная избирательная комиссия |
| 87 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ) | Не позднее 31.08.2022 | Избирательные комиссии |
| 88 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 ОЗ) | С 01.09.2022, но не позднее 14:00 11.09.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| 89 | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 21.08.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 07.09.2022 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 91 | Передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 07.09.2022 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 92 | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Орловской области сообщения о готовности применения данной технологии | В день предшествующий дню голосования (п.2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | 10.09.2022 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 93 | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 21.2 ОЗ) | 09.09.2022 - 11.09.2022 | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 94 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 16 ст. 21.1 ОЗ) | После 20:00 часов 11.09.2022 | Избирательные комиссии всех уровней |
| 95 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 1 ст. 23 ОЗ) | После 20:00 часов 11.09.2022 | Участковые избирательные комиссии |
| 96 | Определение результатов выборов (составление протокола и принятие решение о результатах выборов) | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (ст. 70 ФЗ, ч.4 ст. 24 ОЗ) | Не позднее 15.09.2022 | Окружная избирательная комиссия |
| 97 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 25 ОЗ) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| 98 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 99 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 100 | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех недель со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 1.10.2022 | Территориальная избирательная комиссия |
| 101 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закон ( ч. 6 ст. 24 ОЗ) |  | Окружная избирательная комиссия |
| 102 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 12.11.2022 | Соответствующие избирательные комиссии (за исключением участковых) |