ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 24 июня 2020 г. |  | № 10/45 |
| --- | --- | --- |

г. Новосиль

# Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата  Зареченского сельского Совета народных депутатов  пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной комиссии Орловской области», Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, Постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 11 июня 2020 года № 93/688-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области» и в связи с принятием решения о назначении дополнительных выборов депутата Зареченского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №8 территориальная избирательная комиссия  Новосильского района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Зареченского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8  в единый день голосования 13 сентября 2020 года (приложение).

2. Представить в Избирательную комиссию Орловской области календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению соответствующих выборов депутата Зареченского сельского Совета народных депутатов в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Новосильского района.

Председатель

территориальной

избирательной комиссии 					         Е.А. Холодова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии      					         М.М. Салькова

|  | Утвержден решением территориальной избирательной комиссии Новосильского района от 24 июня 2020 г. № 10/45 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Зареченского сельского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

| Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов (Не ранее чем за 90 дней, не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)) Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 23 июня 2020 года 26 июня 2020 года |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий | До дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ)) | До 26.06.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 2 | Организация дежурства в избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 26.06.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 3 | Организация дежурств в участковых избирательных комиссиях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ) | С 26.06.2020 | Глава Зареченского сельского поселения |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 8 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (далее – ОЗ)) | Не позднее 03.08.2020 | Глава Зареченского сельского поселения |
| 6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (п. 7 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | Не позднее 01.09.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 7 | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 02.09.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 02.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 12.09.2020 | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка №539 |
| 10 | Прием от избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем в день голосования (ч. 5 ст. 6 ОЗ) | Не позднее 13.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 11 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее 29.06.2020 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 12 | Выдвижение кандидатов | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов составляет 25 дней (ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 11.1, ч. 9 ст. 11.2 ОЗ) | С 26.06.2020 по 20.07.2020 до 18:00 | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательное объединение |
| 13 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 11 ст. 11.1, ч. 17 ст. 11.2 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 14 | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 15 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 16 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 17 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ, ст. 18.1 ОЗ) |  | Кандидат |
| 18 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 19 | Уведомление кандидата о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 1 дня со дня принятия соответствующего решения (ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 20 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 1 ст. 12 ОЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 21 | Регистрация доверенных лиц: - кандидат в депутаты (до 5) - избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов (до 20) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.1 ст. 15 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 22 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 12.3 ОЗ) | Не позднее 18:00 часов 29.07.2020 | Кандидаты |
| 23 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В срок, не превышающий 10 дней после дня приема документов на регистрацию (п. 18 ст. 38 ФЗ, ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 25 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 26 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 27 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации (п.18 ст.38 ФЗ, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 28 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 5 дней после регистрации кандидата (ч. 12 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 29 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Кандидат со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты |
| 30 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 13 ОЗ) | Не позднее 28.08.2020 | Избирательные комиссии всех уровней |
| 31 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 32 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 15.1 ОЗ) | Не позднее 07.09.2020, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11.09.2020 | Кандидат |
| 33 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 4 ст. 15.1 ОЗ) | Не позднее 07.09.2020 | Избирательные объединения |
| 34 | Принятие решение об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | В течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения (ч. 1 и 3 ст. 15.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 35 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 7.1 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 09.09.2020, (29.08.2020) | Кандидаты, избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 36 | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 17.1 ОЗ) | До 00.00 часов 12.09.2020 | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 37 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ) | Не позднее 06.07.2020 | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 38 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ) | Не позднее 11.07.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 39 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 7 ст. 17 ОЗ) | Не позднее 02.09.2020 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 40 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 08.09.2020 по 13.09.2020 | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений, и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 26.07.2020 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 42 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 17.5 ОЗ) | Не позднее 26.07.2020 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 43 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 26.07.2020 | Муниципальные периодические печатные издания |
| 44 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.2 ОЗ) | Не позднее 13.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8, 12 ст. 17.2 ОЗ) | Не позднее 13.08.2020 | Соответствующая организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 13.08.2020 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 47 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.3 ОЗ) | Не позднее 13.08.2020 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 48 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 ОЗ) | C 15.08.2020 до 00:00 часов 12.09.2020 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 49 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 50 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 ОЗ) | Не позднее 13.08.2020 | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии Новосильского района |
| 52 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 23.09.2020 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 53 | Подача заявки на аккредитацию | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 09.09.2020, (29.08.2020) | Представители средств массовой информации |
| 54 | Аккредитация представителей средств массовой информации | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ, постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7, постановление Избирательной комиссии Орловской области от 03.07.2017 № 10/81-6) |  | Избирательная комиссия Орловской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 55 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18 ОЗ) | Не позднее 05.07.2020 | Зареченский сельский Совет народных депутатов |
| 56 | Создание кандидатами избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | После уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 18.1, 18.2 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 57 | Запрос в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 58 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 59 | Ознакомление зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации с полученными от филиалов Сберегательного банка Российской Федерации сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | По официальным запросам зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 60 | Направление в Избирательную комиссию Орловской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически (п. 13 ст. 58 ФЗ, п.5.2 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 28.05.2018 № 32/261-6) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 61 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 62 | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 63 | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 64 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 65 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 66 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 18.5 ОЗ) | C 14.09.2020 | Кандидаты |
| 67 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 18.5 ОЗ) | После 12.11.2020 | Кредитные организации |
| 68 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 69 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 18.4 ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 70 | Представление вышестоящей окружной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 5 ст. 18 ОЗ) | Не позднее 23.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 71 | Представление избирательной комиссии муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном избирательном округе (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 72 | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 73 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 1 и 3 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 23.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 74 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 3 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 23.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 75 | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ, ч. 9-11 ст. 21.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 76 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня начала досрочного голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 21.1 ОЗ) | Не позднее 31.08.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 77 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом - о времени и месте досрочного голосования - о времени и месте голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования (ч. 2 ст. 21.2 ОЗ) Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ) | Не позднее 27.08.2020 о досрочном голосовании. и не позднее 02.09.2020 | Избирательные комиссии |
| 78 | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ст. 21.4 ОЗ) | С 02.09.2020 | Избиратели, Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 79 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 ОЗ) | С 03.09.2020, но не позднее 14:00 13.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 80 | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 23.08.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 81 | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 09.09.2020 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 82 | Передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 09.09.2020 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 83 | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Орловской области сообщения о готовности применения данной технологии | В день предшествующий дню голосования (п.2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | 12.09.2020 | Вышестоящая комиссия по отношению к участковым комиссиям |
| 84 | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 21.2 ОЗ) | 13.09.2020 | Избиратели, Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 85 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 16 ст. 21.1 ОЗ) | После 20:00 часов 13.09.2020 | Избирательные комиссии всех уровней |
| 86 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 1 ст. 23 ОЗ) | После 20:00 часов 13.09.2020 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка №539 |
| 87 | Определение результатов выборов (составление протокола и принятие решение о результатах выборов) | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (ст. 70 ФЗ, ч.4 ст. 24 ОЗ) | Не позднее 17.09.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 88 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 25 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 89 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 90 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 91 | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех недель со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 03.10.2020 | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 92 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании, в порядке, установленном избирательной комиссией муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закона ( ч. 6 ст. 24 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Новосильского района |
| 93 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 25 ОЗ) | Не позднее 12.11.2020 | Соответствующие избирательные комиссии (за исключением участковых) |